## labor
key | numero_sr | parque | subcategoria | data_inicio | hora_inicio | data_fim | hora_fim | descricao
1 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-22 | 07:00 | 2019-01-22 | 08:00
2 | 0000 | SAOCLEMENTE | Kick off Meeting | 2019-01-22 | 08:00 | 2019-01-22 | 09:00
3 | 0000 | SAOCLEMENTE | Preparação do Ferramental | 2019-01-22 | 09:00 | 2019-01-22 | 12:00
4 | 0000 | SAOCLEMENTE | Pré Work | 2019-01-22 | 13:12 | 2019-01-22 | 15:00
5 | 0000 | SAOCLEMENTE | Retirada do disco de freio | 2019-01-22 | 15:00 | 2019-01-22 | 16:00
6 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-22 | 16:00 | 2019-01-22 | 17:00
7 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-23 | 07:00 | 2019-01-23 | 08:00
8 | 0000 | SAOCLEMENTE | Preparação do Ferramental | 2019-01-23 | 08:00 | 2019-01-23 | 09:00
9 | 0000 | SAOCLEMENTE | Retirada da bomba do cooler da gearbox | 2019-01-23 | 09:00 | 2019-01-23 | 10:00
10 | 0000 | SAOCLEMENTE | Retirada de pinos da Tampa da Gearbox | 2019-01-23 | 10:00 | 2019-01-23 | 12:00
11 | 0000 | SAOCLEMENTE | Retirada de parafusos da Tampa da Gearbox | 2019-01-23 | 13:12 | 2019-01-23 | 16:00
12 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-23 | 16:00 | 2019-01-23 | 17:00
13 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-24 | 06:00 | 2019-01-24 | 07:00
14 | 0000 | SAOCLEMENTE | Preparação do Ferramental | 2019-01-24 | 07:00 | 2019-01-24 | 12:00
15 | 0000 | SAOCLEMENTE | Retirada de pinos da Tampa da Gearbox | 2019-01-24 | 13:12 | 2019-01-24 | 16:00
16 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-24 | 16:00 | 2019-01-24 | 17:00
17 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-25 | 06:00 | 2019-01-25 | 07:00
18 | 0000 | SAOCLEMENTE | DDS | 2019-01-25 | 07:00 | 2019-01-25 | 08:30
19 | 0000 | SAOCLEMENTE | Remoção do teto da nacelle | 2019-01-25 | 08:30 | 2019-01-25 | 10:30 | 10:30 AM ocorreu falha no guindaste.
20 | 0000 | SAOCLEMENTE | Interrupção por condições Técnicas | 2019-01-25 | 10:30 | 2019-01-25 | 15:00 | Aguardo por reparos no guindaste
21 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-25 | 15:00 | 2019-01-25 | 16:00
22 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-26 | 06:00 | 2019-01-26 | 07:00
23 | 0000 | SAOCLEMENTE | DDS | 2019-01-26 | 07:00 | 2019-01-26 | 07:45
24 | 0000 | SAOCLEMENTE | Remoção da tampa da gearbox | 2019-01-26 | 07:45 | 2019-01-26 | 10:30
25 | 0000 | SAOCLEMENTE | Remoção do IMS | 2019-01-26 | 10:30 | 2019-01-26 | 12:00
26 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação dos rolamentos de IMS | 2019-01-26 | 13:12 | 2019-01-26 | 14:30
27 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação do IMS | 2019-01-26 | 14:30 | 2019-01-26 | 17:00
28 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação do teto da nacelle | 2019-01-26 | 17:00 | 2019-01-26 | 18:00
29 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-26 | 18:00 | 2019-01-26 | 20:00
30 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-28 | 06:00 | 2019-01-28 | 07:00
31 | 0000 | SAOCLEMENTE | Interrupção por condições Climáticas | 2019-01-28 | 07:00 | 2019-01-28 | 10:00 | Alertas de raio L1
32 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação da tampa da gearbox | 2019-01-28 | 10:00 | 2019-01-28 | 00:30
33 | 0000 | SAOCLEMENTE | Interrupção por condições Climáticas | 2019-01-28 | 13:50 | 2019-01-28 | 15:00
34 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-28 | 15:00 | 2019-01-28 | 16:00
35 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-29 | 06:00 | 2019-01-29 | 07:00
36 | 0000 | SAOCLEMENTE | Torque dos de parafusos da tampa da gearbox | 2019-01-29 | 07:00 | 2019-01-29 | 10:00
37 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação dos pinos da tampa da gearbox | 2019-01-29 | 10:00 | 2019-01-29 | 12:00
38 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação de mangueiras e tubos da gearbox | 2019-01-29 | 13:12 | 2019-01-29 | 15:00
39 | 0000 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-01-29 | 15:00 | 2019-01-29 | 16:00
40 | 0000 | SAOCLEMENTE | Instalação da bomba do freio hidráulico | 2019-01-30 | 07:00 | 2019-01-30 | 12:00
41 | 0000 | SAOCLEMENTE | Flushing da gearbox | 2019-01-30 | 13:12 | 2019-01-30 | 15:00
1 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-06 | 06:00 | 2019-02-06 | 07:00
2 | 11111 | SAOCLEMENTE | DDS | 2019-02-06 | 07:00 | 2019-02-06 | 08:00
3 | 11111 | SAOCLEMENTE | Pré Work | 2019-02-06 | 08:00 | 2019-02-06 | 09:30
4 | 11111 | SAOCLEMENTE | Preparação do Ferramental | 2019-02-06 | 09:30 | 2019-02-06 | 12:00
5 | 11111 | SAOCLEMENTE | Retirada do disco de freio | 2019-02-06 | 13:12 | 2019-02-06 | 14:00
6 | 11111 | SAOCLEMENTE | Interrupção por condições Climáticas | 2019-02-06 | 14:00 | 2019-02-06 | 16:00
7 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-06 | 16:00 | 2019-02-06 | 17:00
8 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-07 | 06:00 | 2019-02-07 | 07:30
9 | 11111 | SAOCLEMENTE | Retirada do disco de freio | 2019-02-07 | 07:30 | 2019-02-07 | 09:00
10 | 11111 | SAOCLEMENTE | Remoção de mangueiras e tubos da gearbox | 2019-02-07 | 09:00 | 2019-02-07 | 00:00
11 | 11111 | SAOCLEMENTE | Retirada de parafusos da Tampa da Gearbox | 2019-02-07 | 13:12 | 2019-02-07 | 17:30
12 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-07 | 17:30 | 2019-02-07 | 18:30
13 | 11111 | SAOCLEMENTE | Interrupção por condições Técnicas | 2019-02-08 | 06:00 | 2019-02-08 | 10:00 | Aguardo de liberação da turbina (linha de vida)
14 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-08 | 10:00 | 2019-02-08 | 00:00
15 | 11111 | SAOCLEMENTE | Remoção do HSS | 2019-02-08 | 13:12 | 2019-02-08 | 14:30
16 | 11111 | SAOCLEMENTE | Instalação do HSS | 2019-02-08 | 14:30 | 2019-02-08 | 16:00
17 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-08 | 16:00 | 2019-02-08 | 17:00
18 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-11 | 06:30 | 2019-02-11 | 08:30
19 | 11111 | SAOCLEMENTE | Montagem dos rolamentos do HSS | 2019-02-11 | 08:30 | 2019-02-11 | 12:00
20 | 11111 | SAOCLEMENTE | Torque dos de parafusos da tampa da gearbox | 2019-02-11 | 13:12 | 2019-02-11 | 17:30
21 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-11 | 17:30 | 2019-02-11 | 18:30
22 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-12 | 06:00 | 2019-02-12 | 01:09
23 | 11111 | SAOCLEMENTE | Instalação de mangueiras e tubos da gearbox | 2019-02-12 | 07:30 | 2019-02-12 | 12:00
24 | 11111 | SAOCLEMENTE | Flushing da gearbox | 2019-02-12 | 13:12 | 2019-02-12 | 17:00
25 | 11111 | SAOCLEMENTE | Pós Work | 2019-02-12 | 17:00 | 2019-02-12 | 19:00 | Colocado óleo, testes e operação da turbina
26 | 11111 | SAOCLEMENTE | Transit Time | 2019-02-12 | 19:00 | 2019-02-12 | 20:00
1 | 123456 |  |  | 2019-03-20 | 13:45 | 2019-03-20 | 05:54
1 | 123456789 | RIACHAO | Transit Time | 2019-02-12 | 23:00 | 2019-02-13 | 00:00
2 | 123456789 | RIACHAO | DDS | 2019-02-13 | 00:00 | 2019-02-13 | 01:00
3 | 123456789 | RIACHAO | Preparação do Ferramental | 2019-02-13 | 01:00 | 2019-02-13 | 02:00
4 | 123456789 | RIACHAO | Retirada da mochila | 2019-02-13 | 02:00 | 2019-02-13 | 05:30
5 | 123456789 | RIACHAO | Retirada do transformador | 2019-02-13 | 05:30 | 2019-02-13 | 06:15
6 | 123456789 | RIACHAO | Instalação do tranformador | 2019-02-13 | 06:15 | 2019-02-13 | 07:15
7 | 123456789 | RIACHAO | Instalação da mochila | 2019-02-13 | 07:15 | 2019-02-13 | 08:15
8 | 123456789 | RIACHAO | Pós Work | 2019-02-13 | 08:15 | 2019-02-13 | 10:00
9 | 123456789 | RIACHAO | Transit Time | 2019-02-13 | 10:00 | 2019-02-13 | 11:00

## material
key | numero_sr | parque | partnumber | partnumberout | quantidade | quantidadeout | serialnumber | serialnumberout | tipopeca
1 | REN-201115-0492 | SAOCLEMENTE |  |  | 1 | 1 |  |  | Order
1 | REN-20190110-0761 | SAOCLEMENTE | 445W8217G001 | 445W8217G001 | 1 | 1 |  |  | Order
1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Order
1 | REN-46255362553 | RIACHAO | WND48058 | WND48058 | 1 | 1 | 412094 | 405700 | Order

## paradas
key | numero_sr | parque | subcategoria_parada | tipo_parada | data_inicio | hora_inicio | data_fim | hora_fim
1 | 0000 | SAOCLEMENTE | Problema Guindaste Principal | 1 | 2019-01-25 | 10:30 | 2019-01-25 | 15:00
2 | 0000 | SAOCLEMENTE | Condições climaticas | 2 | 2019-01-28 | 07:00 | 2019-01-28 | 10:00
3 | 0000 | SAOCLEMENTE | Condições climaticas | 2 | 2019-01-28 | 13:50 | 2019-01-28 | 15:00
1 | 11111 | SAOCLEMENTE | Condições climaticas | 2 | 2019-02-06 | 14:00 | 2019-02-06 | 16:00
2 | 11111 | SAOCLEMENTE | Questões técnicas | 2 | 2019-02-08 | 06:00 | 2019-02-08 | 10:00
1 | 123456 |  |  | 2 | 2019-03-20 | 13:46 | 2019-03-20 | 13:46

## atividades
key | numero_sr | complexo | data_do_debrief | numerotecnicos | paccase | problemcode | resolutioncode | subcategoria | tiporepair
00002019-03-20T16:32:38 | 0000 | SAOCLEMENTE | 2019-03-20T16:32:38.614Z | 7 | REN-201115-0492 | GENERAL | REPAIR | Troca do IMS | Up Tower Repair
111112019-03-20T18:55:02 | 11111 | SAOCLEMENTE | 2019-03-20T18:55:02.831Z | 5 | REN-20190110-0761 | GENERAL | REPAIR | Troca do HSS | Up Tower Repair
1234562019-03-20T13:44:20 | 123456 |  | 2019-03-20T13:44:20.835Z | 4 |  | GENERAL | REPAIR | Troca do HSS | Up Tower Repair
1234567892019-02-25T17:33:51 | 123456789 | RIACHAO | 2019-02-25T17:33:51.208Z | 3 | REN-46255362553 | GENERAL | REPAIR | Transformador | MCE