## atividades
complexo | data_do_debrief | key | labor | material | numero_sr | numerotecnicos | paccase | paradas | problemcode | resolutioncode | sso_tecnico | subcategoria | tiporepair | wtg
SAOCLEMENTE | 2019-03-20T16:32:38.614Z | 00002019-03-20T16:32:38 | [{'inicio': '2019-01-22T07:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-22T08:00', 'key': 1, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-22T08:00', 'subcategoria': 'Kick off Meeting', 'fim': '2019-01-22T09:00', 'key': 2, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-22T09:00', 'subcategoria': 'Preparação do Ferramental', 'fim': '2019-01-22T12:00', 'key': 3, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-22T13:12', 'subcategoria': 'Pré Work', 'fim': '2019-01-22T15:00', 'key': 4, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-22T15:00', 'subcategoria': 'Retirada do disco de freio', 'fim': '2019-01-22T16:00', 'key': 5, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-22T16:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-22T17:00', 'key': 6, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-23T07:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-23T08:00', 'key': 7, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-23T08:00', 'subcategoria': 'Preparação do Ferramental', 'fim': '2019-01-23T09:00', 'key': 8, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-23T09:00', 'subcategoria': 'Retirada da bomba do cooler da gearbox', 'fim': '2019-01-23T10:00', 'key': 9, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-23T10:00', 'subcategoria': 'Retirada de pinos da Tampa da Gearbox', 'fim': '2019-01-23T12:00', 'key': 10, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-23T13:12', 'subcategoria': 'Retirada de parafusos da Tampa da Gearbox', 'fim': '2019-01-23T16:00', 'key': 11, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-23T16:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-23T17:00', 'key': 12, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-24T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-24T07:00', 'key': 13, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-24T07:00', 'subcategoria': 'Preparação do Ferramental', 'fim': '2019-01-24T12:00', 'key': 14, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-24T13:12', 'subcategoria': 'Retirada de pinos da Tampa da Gearbox', 'fim': '2019-01-24T16:00', 'key': 15, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-24T16:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-24T17:00', 'key': 16, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-25T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-25T07:00', 'key': 17, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-25T07:00', 'subcategoria': 'DDS', 'fim': '2019-01-25T08:30', 'key': 18, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-25T08:30', 'subcategoria': 'Remoção do teto da nacelle', 'fim': '2019-01-25T10:30', 'key': 19, 'descricao': '10:30 AM ocorreu falha no guindaste.'}, {'inicio': '2019-01-25T10:30', 'subcategoria': 'Interrupção por condições Técnicas', 'fim': '2019-01-25T15:00', 'key': 20, 'descricao': 'Aguardo por reparos no guindaste'}, {'inicio': '2019-01-25T15:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-25T16:00', 'key': 21, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-26T07:00', 'key': 22, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T07:00', 'subcategoria': 'DDS', 'fim': '2019-01-26T07:45', 'key': 23, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T07:45', 'subcategoria': 'Remoção da tampa da gearbox', 'fim': '2019-01-26T10:30', 'key': 24, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T10:30', 'subcategoria': 'Remoção do IMS', 'fim': '2019-01-26T12:00', 'key': 25, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T13:12', 'subcategoria': 'Instalação dos rolamentos de IMS', 'fim': '2019-01-26T14:30', 'key': 26, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T14:30', 'subcategoria': 'Instalação do IMS', 'fim': '2019-01-26T17:00', 'key': 27, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T17:00', 'subcategoria': 'Instalação do teto da nacelle', 'fim': '2019-01-26T18:00', 'key': 28, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-26T18:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-26T20:00', 'key': 29, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-28T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-28T07:00', 'key': 30, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-28T07:00', 'subcategoria': 'Interrupção por condições Climáticas', 'fim': '2019-01-28T10:00', 'key': 31, 'descricao': 'Alertas de raio L1'}, {'inicio': '2019-01-28T10:00', 'subcategoria': 'Instalação da tampa da gearbox', 'fim': '2019-01-28T00:30', 'key': 32, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-28T13:50', 'subcategoria': 'Interrupção por condições Climáticas', 'fim': '2019-01-28T15:00', 'key': 33, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-28T15:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-28T16:00', 'key': 34, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-29T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-29T07:00', 'key': 35, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-29T07:00', 'subcategoria': 'Torque dos de parafusos da tampa da gearbox', 'fim': '2019-01-29T10:00', 'key': 36, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-29T10:00', 'subcategoria': 'Instalação dos pinos da tampa da gearbox', 'fim': '2019-01-29T12:00', 'key': 37, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-29T13:12', 'subcategoria': 'Instalação de mangueiras e tubos da gearbox', 'fim': '2019-01-29T15:00', 'key': 38, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-29T15:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-01-29T16:00', 'key': 39, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-30T07:00', 'subcategoria': 'Instalação da bomba do freio hidráulico', 'fim': '2019-01-30T12:00', 'key': 40, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-01-30T13:12', 'subcategoria': 'Flushing da gearbox', 'fim': '2019-01-30T15:00', 'key': 41, 'descricao': ''}] | [{'partnumberout': '', 'serialnumberout': '', 'serialnumber': '', 'key': 1, 'quantidadeout': 1, 'tipopeca': 'Order', 'partnumber': '', 'quantidade': 1}] | 0000 | 7 | REN-201115-0492 | [{'tipo_parada': 1, 'fim': '2019-01-25T15:00', 'key': 1, 'subcategoria_parada': 'Problema Guindaste Principal', 'inicio': '2019-01-25T10:30'}, {'tipo_parada': 2, 'fim': '2019-01-28T10:00', 'key': 2, 'subcategoria_parada': 'Condições climaticas', 'inicio': '2019-01-28T07:00'}, {'tipo_parada': 2, 'fim': '2019-01-28T15:00', 'key': 3, 'subcategoria_parada': 'Condições climaticas', 'inicio': '2019-01-28T13:50'}] | GENERAL | REPAIR | [{'label': '212749975', 'key': '212749975'}, {'label': '212749975', 'key': '212749975'}, {'label': '212749975', 'key': '212749975'}] | Troca do IMS | Up Tower Repair
SAOCLEMENTE | 2019-03-20T18:55:02.831Z | 111112019-03-20T18:55:02 | [{'inicio': '2019-02-06T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-06T07:00', 'key': 1, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-06T07:00', 'subcategoria': 'DDS', 'fim': '2019-02-06T08:00', 'key': 2, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-06T08:00', 'subcategoria': 'Pré Work', 'fim': '2019-02-06T09:30', 'key': 3, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-06T09:30', 'subcategoria': 'Preparação do Ferramental', 'fim': '2019-02-06T12:00', 'key': 4, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-06T13:12', 'subcategoria': 'Retirada do disco de freio', 'fim': '2019-02-06T14:00', 'key': 5, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-06T14:00', 'subcategoria': 'Interrupção por condições Climáticas', 'fim': '2019-02-06T16:00', 'key': 6, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-06T16:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-06T17:00', 'key': 7, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-07T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-07T07:30', 'key': 8, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-07T07:30', 'subcategoria': 'Retirada do disco de freio', 'fim': '2019-02-07T09:00', 'key': 9, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-07T09:00', 'subcategoria': 'Remoção de mangueiras e tubos da gearbox', 'fim': '2019-02-07T00:00', 'key': 10, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-07T13:12', 'subcategoria': 'Retirada de parafusos da Tampa da Gearbox', 'fim': '2019-02-07T17:30', 'key': 11, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-07T17:30', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-07T18:30', 'key': 12, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-08T06:00', 'subcategoria': 'Interrupção por condições Técnicas', 'fim': '2019-02-08T10:00', 'key': 13, 'descricao': 'Aguardo de liberação da turbina (linha de vida)'}, {'inicio': '2019-02-08T10:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-08T00:00', 'key': 14, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-08T13:12', 'subcategoria': 'Remoção do HSS', 'fim': '2019-02-08T14:30', 'key': 15, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-08T14:30', 'subcategoria': 'Instalação do HSS', 'fim': '2019-02-08T16:00', 'key': 16, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-08T16:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-08T17:00', 'key': 17, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-11T06:30', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-11T08:30', 'key': 18, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-11T08:30', 'subcategoria': 'Montagem dos rolamentos do HSS', 'fim': '2019-02-11T12:00', 'key': 19, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-11T13:12', 'subcategoria': 'Torque dos de parafusos da tampa da gearbox', 'fim': '2019-02-11T17:30', 'key': 20, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-11T17:30', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-11T18:30', 'key': 21, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-12T06:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-12T01:09', 'key': 22, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-12T07:30', 'subcategoria': 'Instalação de mangueiras e tubos da gearbox', 'fim': '2019-02-12T12:00', 'key': 23, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-12T13:12', 'subcategoria': 'Flushing da gearbox', 'fim': '2019-02-12T17:00', 'key': 24, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-12T17:00', 'subcategoria': 'Pós Work', 'fim': '2019-02-12T19:00', 'key': 25, 'descricao': 'Colocado óleo, testes e operação da turbina'}, {'inicio': '2019-02-12T19:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-12T20:00', 'key': 26, 'descricao': ''}] | [{'partnumberout': '445W8217G001', 'serialnumberout': '', 'serialnumber': '', 'key': 1, 'quantidadeout': 1, 'tipopeca': 'Order', 'partnumber': '445W8217G001', 'quantidade': 1}] | 11111 | 5 | REN-20190110-0761 | [{'tipo_parada': 2, 'fim': '2019-02-06T16:00', 'key': 1, 'subcategoria_parada': 'Condições climaticas', 'inicio': '2019-02-06T14:00'}, {'tipo_parada': 2, 'fim': '2019-02-08T10:00', 'key': 2, 'subcategoria_parada': 'Questões técnicas', 'inicio': '2019-02-08T06:00'}] | GENERAL | REPAIR | [{'label': '212749975', 'key': '212749975'}, {'label': '212749975', 'key': '212749975'}] | Troca do HSS | Up Tower Repair
ASABRANCA | 2019-03-25T13:06:01.375Z | 123123122019-03-25T13:06:01 |  |  | 12312312 |  | REN124-41234 |  | GENERAL | REPAIR |  |  |  | WTG1-0123
CPFL | 2019-03-25T13:06:01.375Z | 12342312019-03-25T13:06:01 |  |  | 1234231 |  | REN-123123123 |  | GENERAL | REPAIR |  |  |  | WTG1-01
| 2019-03-20T13:44:20.835Z | 1234562019-03-20T13:44:20 | [{'inicio': '2019-03-20T13:45', 'subcategoria': '', 'fim': '2019-03-20T05:54', 'key': 1, 'descricao': ''}] | [{'partnumberout': '', 'serialnumberout': '', 'serialnumber': '', 'key': 1, 'quantidadeout': 1, 'tipopeca': 'Order', 'partnumber': '', 'quantidade': 1}] | 123456 | 4 |  | [{'tipo_parada': 2, 'fim': '2019-03-20T13:46', 'key': 1, 'subcategoria_parada': '', 'inicio': '2019-03-20T13:46'}] | GENERAL | REPAIR |  | Troca do HSS | Up Tower Repair
RIACHAO | 2019-02-25T17:33:51.208Z | 1234567892019-02-25T17:33:51 | [{'inicio': '2019-02-12T23:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-13T00:00', 'key': 1, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T00:00', 'subcategoria': 'DDS', 'fim': '2019-02-13T01:00', 'key': 2, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T01:00', 'subcategoria': 'Preparação do Ferramental', 'fim': '2019-02-13T02:00', 'key': 3, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T02:00', 'subcategoria': 'Retirada da mochila', 'fim': '2019-02-13T05:30', 'key': 4, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T05:30', 'subcategoria': 'Retirada do transformador', 'fim': '2019-02-13T06:15', 'key': 5, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T06:15', 'subcategoria': 'Instalação do tranformador', 'fim': '2019-02-13T07:15', 'key': 6, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T07:15', 'subcategoria': 'Instalação da mochila', 'fim': '2019-02-13T08:15', 'key': 7, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T08:15', 'subcategoria': 'Pós Work', 'fim': '2019-02-13T10:00', 'key': 8, 'descricao': ''}, {'inicio': '2019-02-13T10:00', 'subcategoria': 'Transit Time', 'fim': '2019-02-13T11:00', 'key': 9, 'descricao': ''}] | [{'partnumberout': 'WND48058', 'serialnumberout': '405700', 'serialnumber': '412094', 'key': 1, 'quantidadeout': 1, 'tipopeca': 'Order', 'partnumber': 'WND48058', 'quantidade': 1}] | 123456789 | 3 | REN-46255362553 |  | GENERAL | REPAIR | [{'label': '212600019', 'key': '212600019'}] | Transformador | MCE
| 2019-03-25T11:20:11.585Z | 1237894562019-03-25T11:20:11 |  |  | 123789456 |  | REN2342-42342 |  | GENERAL | REPAIR |  |  |  | WTG1-03
| 2019-03-21T18:12:51.813Z | t54657546542019-03-21T18:12:51 | [{'inicio': '2019-03-21T18:12', 'subcategoria': '', 'fim': '2019-03-21T18:12', 'key': 1, 'descricao': ''}] | [{'partnumberout': '', 'serialnumberout': '', 'serialnumber': '', 'key': 1, 'quantidadeout': 1, 'tipopeca': 'Order', 'partnumber': '', 'quantidade': 1}] | t5465754654 | 0 |  | [{'tipo_parada': 2, 'fim': '2019-03-21T18:18', 'key': 1, 'subcategoria_parada': '', 'inicio': '2019-03-21T18:18'}] | GENERAL | REPLACE |  | Transformador | Up Tower Repair